## Hoja1
TABLA DE FACTORES DE RIESGO
TIPO DE RIESGO |  | PROBABILIDAD DE RIESGO ALTO |  | PROBABILIDAD DE RIESGO MEDIO |  | PROBABILIDAD DE RIESGO BAJO |  | CONTROLABLE | NO CONTROLABLE | COBERTURA
|  | BAJO IMPACTO | ALTO IMPACTO | BAJO IMPACTO | ALTO IMPACTO | BAJO IMPACTO | ALTO IMPACTO
Riesgo en la Planificación | Cambio de requisitos |  |  |  | 2 |  |  |  | X | Dialogo para una definición concisa y detallada de los requerimientos inciales Acordar una definición inicial optima, advirtiendo que los cambios pueden tener una fuerte repercusión en los tiempos acordados
| Planificaciones demasiado optimistas |  |  |  | 3 |  |  | X |  | Realizar planificaciones medibles y con una holgura determinada, lo cual desenbocaria en un control de las metas que nos permitiria medir el avance para planificaciones futuras. Realizar las planificaciones con el personal mas experimentado, lo que llevaria a planificar con tiempos mas realistas, siempre dejando holguras. Llevar un registro de los tiempos que ocupa el personal, esto para tener una base en la cual poder realizar planificaciones futuras.
| Personal Mediocre |  | 4.25 | [5 empty] | X | Realizar pruebas exaustivas antes de las contrataciones para validar conocimiento necesario para la realización del trabajo. Con personal ya contratado dar capacitaciones periodicas para tener un personal altamente calificado y capaz de abordar cualquier problema. si luego de capacitar al personal sigue sin rendir tomar como ultima instancia el despido.
| Falta de cooperación entre las areas de trabajo |  |  |  | 2.4 |  |  |  | X | Estipular una fecha para las reuniones de tomas de requerimientos donde todas las partes esten comprometidas de asistir en donde se pueda de igual forma analizar los tiempos del personal de las areas adecuandolos de tal forma que no afecte el rendimiento del resto de sectores al momento de solicitar información u apoyo en las mismas.
| Escatimar en la Calidad |  |  | 2 |  |  |  | X |  | Realizar una reevaluación de los requisitos y repasar los puntos clave para elaborar los entregables con la calidad adecuada considerando siempre el tiempo para la entrega.
| Errores en la contratación | [5 empty] | 4 | X |  | Disponer de una cláusula en los contratos escritos que permita revertir el proceso sin agravios para ninguna de las partes. Cumplido esto, reiniciar el proceso de contratación considerando los errores cometidos anteriormente.
| Diferencia con los clientes | 3.75 | [6 empty] | X | Lanzar propuesta de reuniones diarias con los avances, condiciones, involucrando a la mayor cantidad de personal disponible por ambas partes para solucionar diferencias, aclarar puntos, informes entablando un diálogo amistoso con soluciones y planteamientos adecuados
| Meticulosidad con los requirimientos o de los desarrolladores |  |  | 2.5 |  |  |  | X |  | Definir con claridad las funcionalidades, estableciéndole prioridades a las mismas para llevar el control del avance contra el tiempo de entrega del requerimiento. Establecer layout y plantillas base a utilizar que cumplan las funcionalidades básicas
CLIENTE | El cliente insiste en nuevos requisitos. |  |  | 3 |  |  |  |  | X | Definir claramente el alcance de cada requisito con todos los involucrados, al finalizar un requisito enviar un informe detallado mostrando todas las funcionalidades completas. En el contrato estipular que no se puede realizar un cambio de alcance del proyecto después de lo acordado.
| El tiempo de comunicación del cliente es más lento del esperado. |  | 3.5 | [5 empty] | x | Desde la primera interacción con el cliente se debe mencionar la importancia del tiempo de respuesta sobre dudas y/o aprobaciones que tendrá durante el proyecto. Por esto se deberá crear una agenda con posibles fechas de reuniones, con una holgura tanto a beneficio del cliente como de los desarrolladores.